








 
 
 
 
Рекомендации по отбору кураторов
 
 
 
  
 
     
Адресная методическая помощь (500+)
 

 	1 Куратор – один из ключевых участников проекта адресной методической помощи. Основная задача куратора – экспертная и консультационная поддержка школ, отобранных регионом для участия в проекте. Один куратор может работать не более чем с двумя школами. 
Перечень основных задач куратора 
Перечень не является исчерпывающим, так как проект может отличаться по содержанию принимаемых школами в разных регионах мер, однако, отражает ряд задач, которые одинаковы для всех кураторов:  
· Владение Методикой адресной поддержки (https://fioco.ru/antirisk). Куратор должен изучить Методику и научно-методические материалы, на которые имеются ссылки в Методике, а также строить свою деятельность исходя из ключевых положений Методики, основным среди которых, является принцип сотрудничества всех участников проекта.  
· Проведение посещений и консультаций школ. Куратору необходимо лично изучить ситуацию, сложившуюся в школе. Для этого рекомендовано установление личных контактов с директором и коллективом курируемой школы. Во время визитов куратор знакомится с установленными в школе порядками, изучает внутришкольные документы и подходы к формированию ВСОКО. Во время первых визитов, вместе с формированием представлений о курируемой школе и ее практиках, ключевой задачей куратора является верификация рискового профиля школы[footnoteRef:1] и поддержка школы в процессе выбора направлений, по которым будет вестись работа.   [1:  Рисковый профиль школы (РПШ) – результаты анкетирования участников образовательных отношений данной школ, содержащие направления, наиболее вероятно являющиеся рисковыми для конкретной школы и представляющие угрозу снижения образовательных результатов.  ] 

· Согласование выполнения школой этапов, фиксируемых Информационной системой Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК). Ведение информационной системы поддерживает школы в процессе работы, позволяет на ранней стадии выявлять затруднения, снимать большинство технических и широкий спектр методических вопросов. Куратор должен изучить последовательно каждый документ, размещаемый школой в рамках проекта в ИС МЭДК, и согласовать этот документ либо представить замечания и отправить документ на доработку.   
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Отбор кураторов 
Рекомендовано назначение кураторов из числа сильных школьных управленцев региона. Кандидатами на роль кураторов могут быть завучи и директора успешных школ региона (в том числе, представители регионального кадрового резерва). Принципиально важным является наличие опыта в сфере школьного управления, выстраивания систем школьных управленческих механизмов, владение педагогическими технологиями и развитыми коммуникативными навыками.   
Поддержка процесса отбора кураторов  
Проект предполагает централизованное анкетирование кандидатов на позицию куратора. В рамках анкеты кураторам будут предложены ситуации, требующие принятия управленческих решений на уровне школы либо решений в сфере учебно-педагогической практики.  
Результаты анкетирования следует рассматривать как дополнительную информацию о кандидате, используя при этом все данные, характеризующие его профессиональные компетенции.   
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